## 프로젝트 플래너
제품/서비스 생산 계획 해보기(인터넷 쇼핑몰 제작)
세부내용 | 계획 시작/월 | 기간 계획/월 | 기간/월 | [11 empty] | 사이버 보안학과 201920669 김우성
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 시장조사 및 계획 작성 | 1 | 1 | bar: 기간/월 1
2 홈페이지 레이아웃 및 기능 계획 작성하기 | 2 | 1 | bar: 기간/월 2
3 물품 목록을 정하고 고객 타겟팅 | 3 | 3 | bar: 기간/월 3 to 기간/월 5
4 웹 디자인 구축 | 3 | 4 | bar: 기간/월 3 to 기간/월 6
5 로그인/회원가입 기능만들기 | 4 | 4 | bar: 기간/월 4 to 기간/월 7
6 물품 구매기능 추가 | 4 | 3 | bar: 기간/월 4 to 기간/월 6
7 물품 구입 후 홈페이지 업로드 | 7 | 4 | bar: 기간/월 7 to 기간/월 10
8 베타 테스트 | 10 | 1 | bar: 기간/월 10
9 전체 점검 및 서비스 배포 | 11 | 2 | bar: 기간/월 11 to 기간/월 12